## Sheet1
No. | Description | Start | Finish | Duration | 2022 | [15 empty] | Remarks
[5 empty] | 3 | [14 empty] | 4
[5 empty] | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01
1 | 아이디어 도출 및 주제 선정 | 2022-03-17 | 2022-03-19 | 2
2 | 프로젝트 기획안 작성 및 제출 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 7
3 | 공공데이터 수집 및 가공 | 2022-03-19 | 2022-03-24 | 5
4 | 뉴스기사 및 지도 크롤링 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 4
5 | AWS구축(하둡 스파크 연결) | 2022-03-24 | 2022-03-27 | 3
6 | ERD및 테이블 정의서 작성 | 2022-03-24 | 2022-03-27 | 3
7 | 스파크에서 DB로 저장, 크론탭 | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 3
8 | Django로 대시보드 만들기 | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 3
9 | 포트폴리오(PPT) 작성 및 발표 준비(리허설) | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 2